МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2023	                                        с. Чаинск                                                  № 00

Чаинского района

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Чаинского сельского поселения в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период паводка 2023 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Чаинское сельское поселение Чаинского района Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности паводковой комиссии на комиссию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Чаинское сельское поселение Чаинского района Томской области».

2. Утвердить План мероприятий по защите населения и территории при организованном пропуске паводковых вод в 2023 году на территории муниципального образования «Чаинское сельское поселение Чаинского района Томской области» согласно приложению.

3. Поручить комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Чаинское сельское поселение Чаинского района Томской области» осуществлять контроль выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и координацию деятельности паводковой комиссии в населенных пунктах Чаинского сельского поселения.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения на информационных стендах и разместить на официальном сайте Чаинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.

Глава Чаинского сельского поселения	В.Н. Аникин

Приложение

к постановлению администрации

Чаинского сельского поселения

от 00.00.2023 № 00

План мероприятий

по защите населения и территории при организованном пропуске паводковых вод

в 2023 году на территории муниципального образования

«Чаинское сельское поселение Чаинского района Томской области»

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить постановление и утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при организованном пропуске паводковых вод в 2023 году в муниципальном образовании «Чаинское сельское поселение» | до 30.03.2023 | Аникин В.Н. Чарная Т.А. |
| 2. | Уточнить зоны возможного затопления, перечень улиц и домов, попадающих в возможную зону затопления, сведения о фактическом количестве проживающего там населения | до 30.03.2023 | Чарная Т.А. Григорьева Л.А. |
| 3. | Уточнить сведения о местах проживания лиц, относящихся к маломобильным группам населения - лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, дети до 8 лет, беременные женщины, временно нетрудоспособные, требующих первоочередной помощи и попадающих в зону возможного затопления | до 30.03.2023 | Чарная Т.А. Григорьева Л.А. |
| 4. | Уточнить необходимость, определить и подготовить места временного размещения населения на случай эвакуации из зон возможного затопления | до 01.04.2023 | Аникин В.Н. Чарная Т.А. Григорьева Л.А. |
| 5. | Подготовить списки средств передвижения на воде, в т.ч. личные, укомплектовать спасательными средствами. | до 01.04.2023 | Аникин В.Н. Чарная Т.А. Григорьева Л.А. |
| 6. | Определить места отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из зон затопления и заблаговременно произвести эвакуацию скота, кормов, материальных ценностей из зон затопления | до начала паводка | Аникин В.Н. Чарная Т.А. Григорьева Л.А. |
| 7. | Организовать очистку проезжей части улиц, обочин, кюветов от снега и льда, расчистку канав для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется, для нормального отвода талых вод | до 15.04.2023 | Аникин В.Н. ИП Овчинников Н.С. (по согласованию) |
| 8. | Организовать во время обильного таяния снега отвод воды от мест скопления, при необходимости, производить подсыпку песком, шлаком | в период пропуска паводковых вод | Аникин В.Н. Григорьева Л.А. ИП Овчинников Н.С. (по согласованию) |
| 9. | Организовать разъяснительную работу с населением об основных мерах безопасности при угрозе затопления (подтопления), возможной эвакуации, сохранности личного имущества. Распространить памятки по действиям в период половодья и обеспечить ими население территорий, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления). | до 01.04.2023 | Чарная Т.А. Григорьева Л.А. |
| 10. | Организовать работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок мусора с целью недопущения выноса талыми водами бытового мусора в открытые водоемы | до 10.04.2023 | Аникин В.Н. Чарная Т.А. Григорьева Л.А. |
| 11. | Обеспечить запас дизельного топлива в количестве 600 литров, бензина в количестве 100 литров и дизельного масла на случай возможного проведения спасательных или ремонтно-восстановительных работ на затопляемой территории поселения - место хранения- с. Чаинск; 100 литров дизельного топлива - в с. Гришкино. | до 10.04.2023 | Аникин В.Н. ИП Овчинников Н.С. (по согласованию) |
| 12. | Разработать транспортную схему и график доставки продуктов питания для населения населенных пунктов с. Гришкино, с. Тоинка, с. Чаинск при достижении уровня воды в р. Чая 780 см | до 20.04.2023 | Аникин В.Н. Григорьева Л.А. |
| 13. | При угрозе затопления организовать круглосуточное дежурство | на весь период наводнения | Аникин В.Н. Григорьева Л.А. |
| 14. | Осуществлять контроль выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод | весь период наводнения | Аникин В.Н. Григорьева Л.А. |
| 15. | Проводить заседания паводковой комиссии по вопросам противопаводковых мероприятий | по мере необходимости | Аникин В.Н. |
| 16. | Обеспечить охрану общественного порядка в период прохождения паводковых вод | Весь период | Участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
| 17. | Обеспечить ежедневное информирование дежурного диспетчера Администрации Чаинского района на тел. 2-11-26 об уровне воды в реках, паводковой ситуации за сутки и выполнение противопаводковых мероприятий | Весь период | Аникин В.Н. Чарная Т.А. Григорьева Л.А. |